| IZVJEŠĆE O RADU za 2024. godinu | Javna ustanova LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA |
| --- | --- |

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega (u nastavku Agencija) osnovana je od strane Gradskog vijeća Grada Požege Odlukom o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (Službene novine Grada Požege, broj: 19/18., 2/19. i 16/19.) kao javna ustanova u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Agencija je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu na temelju Rješenja, pod poslovnim brojem: Tt-19/1122 od 22. veljače 2019. godine, MBS: 030215212. OIB Agencije je: 16539096480.

Agencija obavlja sljedeće djelatnosti:

- poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege

- koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave

- koordiniranje izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave

- sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije

- suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata

- sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave

- sudjelovanje u razvojnim projektima i programima, financiranih iz nacionalnih ili EU sredstava,

- priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih iz sredstava EU fondova

- pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Požege

- pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata organizacija civilnog društva s područja Grada Požege

- poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava razvoja poduzetničke infrastrukture razvoja malog i srednjeg poduzetništva

- izgrađivanje institucionalnih kapaciteta promocija gospodarstva i turizma Grada Požege

- komunikacija i suradnja s ostalim jedinicama lokalne samouprave, županijom i razvojnim agencijama u poticanju zajedničkih razvojnih projekata, organiziranje i provođenje edukativnih i obrazovnih programa za javni, civilni i gospodarski sektor

- informiranje i savjetovanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora

- stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstava

- privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija

- pomoć Gradu Požegi i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskom i nacionalnim razvojnim strategijama i pripremama prijava za financiranje iz nacionalnih i EU izvora financiranja

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

- promidžba (reklama i propaganda)

- oglašavanje preko medija

- organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

- ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti.

Pored navedenih djelatnosti obavlja i djelatnost upravljanja Poduzetničkim inkubatorom u Požegi, u Industrijskoj ulici broj 39, kao i drugim gospodarstveno-poduzetničkim i poljoprivrednim objektima u vlasništvu Grada Požege.

ORGANIZACIJA I USTROJSTVO

Sukladno Statutu, tijela Agencije su Upravno vijeće i Ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Agencijom te ima predsjednika i četiri člana kojeg imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Požege. Ravnatelj vodi poslovanje Agencije, zastupa i predstavlja Agenciju, te odgovora za zakonitost rada Agencije. Ravnatelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću i Gradonačelniku, te ga imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Na sjednici Upravnog vijeća, 7. ožujka 2023. godine usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega, temeljem kojeg su ustrojene tri ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Odjel za strateško planiranje i razvojne programe te Odjel za pripremu i provedbu projekata. U Agenciji radi ukupno 11 djelatnika. U Uredu ravnatelja je zaposlena Ida Dumančić, na mjestu ravnateljice, koja upravlja Agencijom, pomoćnik ravnatelja Andreja Menđel te Ivan Krpan na radnom mjestu stručnog suradnika za financije i proračun. U Odjelu za strateško planiranje, razvojne programe, na mjestu Voditelja odjela za strateško planiranje, razvojne programe je zaposlen Dario Colle te djelatnica Ružica Jeleč na radnom mjestu stručnog suradnika za strateško planiranje i razvojne programe. U Odjelu za pripremu i provedbu projekata, na mjestu Voditelja Odjela za pripremu i provedbu projekata je zaposlen Darko Fridl. U navedenom odjelu rade djelatnici: Mirjana Gunčević, Dalibor Vranić, Josip Križanec i Marin Ćorluka na radnim mjestima stručnog suradnika za provedbu projekata te Maja Petrović na radnom mjestu suradnik za provedbu projekata.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2024. GODINU

- Praćenje provedbe Strategije razvoja jedinice lokalne samouprave i poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave

Agencija je tijekom 2024. godine sudjelovala u koordinaciji izrade i usvajanja Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine koja je preduvjet za korištenje sredstava iz mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) koji za cilj imaju stavljanje naglaska na urbana područja kao pokretače razvoja, jačanje teritorijalne suradnje u ujednačavanje regionalnog razvoja te je ista usvojena od strane Gradskog vijeća Grada Požege u siječnju 2024. godine. Također, u promatranom razdoblju Agencija je pratila provedbu Provedbenog programa Grada Požege te je pripremljeno godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa. Agencija je aktivno sudjelovala u  pripremi projekta sukladno raspoloživim natječajima kao i u provedbi projekata sukladno raspoloživim sredstvima, poticala zajedničke razvojne projekte s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije te suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata

Agencija je sudjelovala  u predlaganju i pripremi razvojnih i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije. Također, aktivno je surađivala s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, tako je održan jedan sastanak s projektnim konzorcijem s područja Republike Hrvatske i 5 međunarodnih sastanaka s projektnim konzorcijem koji uključuje partnere iz Srbije kao i 2 sastanka sa projektnim konzorcijem iz Mađarske i Slovenije. Agencija sudjeluje u pripremi i provedbi strateškog projekta Izgradnja i opremanje Atletskog stadiona u Požegi te Izgradnja i opremanje osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi.

- Priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih sredstvima

- EU fondova i nacionalnih sredstava

Agencija je za Grad Požegu u 2024. godini pripremala projekte sukladno dostupnim pozivima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te drugih Poziva i Natječaja koji su bili dostupni za jedinice lokalne samouprave i javne institucije, proračunske korisnike Grada Požege u 2024. godini. Agencija je sudjelovala u pripremi i prijavi dvadeset i dva (22) projekta iz EU natječaja i nacionalnih poziva nadležnih ministarstava i državnih tijela, ukupne vrijednosti 25.413.343,99 €.

Tablica 1: Priprema projekata za Grad Požegu i proračunske korisnike Grada Požege u 2024. godini:

| PRIJAVI-TELJ: | NAZIV PROJEKTA: | POZIV: | NADLEŽNO TIJELO: | VRIJE-DNOST PROJEKTA: | STATUS PROJEKTA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad Požega | Izrada SRUP-a | ITU- Izrada strategija razvoja urbanih područja | MRRFEU | 10.421,33 € | prijavljen |
| Grad Požega | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića „Cvjetna livada“ | Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 32.648,38 € | odobren |
| Grad Požega | Prekogranična suradnja RH i BIH Brod | Program prekogranične suradnje između RH i BIH | MRRFEU | 50.000,00 € | odobren |
| Grad Požega | Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Gradu Požegi | Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-3/23) | FZOEU | 84.753,97 € | odobren |
| Grad Požega | Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta -Šeovci | Poziv JLS za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama JLS | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 24.977,81 € | nije odobren za financiranje |
| Grad Požega | Nerazvrstana cesta- Vinorodna-Novo Selo | Intervencija 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima | APPRR | 251.081,88 € | nije odobren za financiranje |
| Grad Požega | MRRFEU – Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekta „Požeške bolte" | Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na području (regionalnoj) lokalnoj razini | MRRFEU | 209.569,44 € | odobren |
| Grad Požega | Sanacija potencijalno opasnih mjesta - Mihaljevci | Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2024. | MUP | 222.919,38 € | nije odobren za financiranje |
| Grad Požega | Projekt izgradnje pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Požegi - sufinanciranje | Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 176.100,00 € | odobren |
| Grad Požega | Rekonstrukcija sportsko-rekreacijske zgrade – teniski tereni | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanje, opremanje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu | Ministarstvo turizma i sporta | 269.918,90 € | prijavljen |
| Grad Požega | Digitalna transformacija prostornog plana uređenja Grada Požege | Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 25.000,00 € | odobren |
| Grad Požega | Školska shema | Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u školskih ustanova za sudjelovanje u školskoj shemi 2024/2025. | APPRR | 16.808,16 € | odobren |
| Grad Požega | Petica za dvoje – VIII. faza | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII. | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 1.509.775,20 € | odobren |
| Grad Požega | Folklorna riznica zlatnih žica Slavonije | Javni poziv za predlaganje potreba u kulturi RH u 2025. godini – Program kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbeno folklornog) | Ministarstvo kulture i medija | 53.680,00 € | odobren |
| Grad Požega | Književna nagrada za putopis Matko Peić | Javni poziv za predlaganje potreba u kulturi RH u 2025. godini – program književnih manifestacija | Ministarstvo kulture i medija | 6.700,00 € | Nije odobren za financiranje |
| Grad Požega | Koncert ispred katedrale | Javni poziv za predlaganje u kulturi RH u 2025. godini – program glazbene i glazbeno scenske umjetnosti za 2025. | Ministarstvo kulture i medija | 18.000,00 € | prijavljen |
| Grad Požega | Ulazna vrata Gradskog muzeja | Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2025. godinu | Ministarstvo kulture i medija | 39.652,99 € | prijavljen |
| Grad Požega | Sanacija pročelja zgrade Arch | Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2025. godinu | Ministarstvo kulture i medija | 106.545,00 € | prijavljen |
| Grad Požega | Izgradnja i opremanje atletskog stadiona u Požegi | ITU-izgradnja i opremanje atletskog stadiona u Požegi | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 3.181.285,07 € | prijavljen |
| Grad Požega | Izgradnja i opremanje osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole - Grupa 1 | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 18.888.983,08 € | prijavljen |
| Grad Požega | Sufinanciranje sufinanciranja – Petica VIII faza | Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 83.876,40 € | prijavljen |
| LO-RA | SIMOPURE | INTERREG Central Europe |  | 150.740,00 € | prijavljen |
| UKUPNO: |  |  |  | 25.413.343,99 € |  |

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega je u 2024. godine  sudjelovala u provedbi devetnaest  (19) projekata iz EU natječaja i u provedbi jednog (1) međunarodnog projekta kao projektni partner, ukupne vrijednosti 12.454.159,43 €.

Tablica 2. Sudjelovanje u provedbi projekata u 2024. godine

| PRIJAVI-TELJ: | NAZIV PROJEKTA: | POZIV: | NADLEŽNO TIJELO: | VRIJE-DNOST PROJEKTA: | STATUS PROJEKTA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad Požega | Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom | Javni poziv za provođenje izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3-2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 6.912,50 € | provedba |
| Grad Požega | Naša školska shema | Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanjem školskoj shemi | APPRRR | 17.237,93 € | provedba |
| Grad Požega | Petica za dvoje - VII. faza | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV. | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 327.170,40 € | provedba |
| Grad Požega | Petica za dvoje – VIII. faza | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII. | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 1.509.775,20 € | provedba |
| Grad Požega | Nabava pokretnih regala i arhivskih ormara | Poziv za predlagatelje programa gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture za 2024. godinu | Ministarstvo kulture i medija | 100.000,00 € | provedba |
| Grad Požega | Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara za 2024. godinu – zgrada dr. Archa | Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2024. godinu | Ministarstvo kulture i medija | 40.000,00 € | provedba |
| Grad Požega | Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića | Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 32.648,38 € | provedba |
| Grad Požega | Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada | Javni poziv za neposredno sufinaciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 198.782,00 € | provedba |
| Grad Požega | Divlja odlagališta (Šokačka cesta) | Javni poziv za neposredno sudjelovanju fonda u sufinanciranju uklanjanja otpada odbačenog u okoliš | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 80.000,00 € | provedba |
| Grad Požega | Pomoć u kući - IV faza | Zaželi – prevencija institucionalizacije | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 1.485.000,00 € | provedba |
| Grad Požega | Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića "Pod gradom" Požega | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, i opremanje predškolskih ustanova | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 3.577.981,00 € | provedba |
| Grad Požega | Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića u Požegi | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, i opremanje predškolskih ustanova | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 812.265,00 € | provedba |
| Grad Požega | Izgradnja dječjeg vrtića u Mihaljevcima | Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 487.358,15 € | provedba |
| Grad Požega | Rekonstrukcija nogometnog igrališta | Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini | Ministarstvo turizma i sporta | 1.107.074,34 € | provedba |
| Sveučilište u Novoj Gorici | Otkrivanje ruralne baštine | EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation | EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation | 1.494.125,02 € | provedba, LO-RA je partner na projektu |
| Konzorcij prijavitelja | Proefficient | Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske | 676.152,80 € (Grad Požega 207.270,00 €) | provedba |
| Grad Požega | Izgradnja pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Požegi | Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini | Ministarstvo prostornog uređenja i gospodarstva | 175.100,00 € | provedba |
| Grad Požega | Smart City Požega" - uvođenje digitaliziranih i pametnih javnih usluga na području Grada Požege | NPOO - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ | MRRFEU | 80.525,00 € | Provedba |
| Grad Požega | Izgradnja OŠ u naselju Babin Vir u Požegi | Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ | MRRFEU | 246.051,71 € | provedba |
| UKUPNO: |  |  |  | 12.454.159,43 € |  |  |

- Pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata za javne ustanove kojima je osnivač Grad Požega

Agencija je u 2024. godini pružila tehničku pomoć javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Požega o mogućnostima financiranja iz EU fondova i drugih izvora financiranja. Djelatnici Agencije su pratili aktualne natječaje te informirali čelnike ustanova o otvorenim natječajima i javnim pozivima. Pružene su savjetodavne usluge pojedinačno, za ukupno šest (6) javnih ustanova:

- Ostvarili smo suradnju sa Osnovnim školama u Požegi (OŠ „Dobriša Cesarić“, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i Katolička osnovna škola u Požegi) oko provedbe projekata; „Petica za dvoje – VII. faza“, pripreme i prijave nove faze projekta „Petica za dvoje – VIII. faza“ te sa osnovnim školama osnivača,  oko pripreme i provedbe projekta „Školska shema“,

- Dječji vrtić Požega, oko prijave i provedbe projekta „Ulaganje u objekt dječjeg vrtića „Cvjetna livada“

- Gradski muzej Požega,  oko provedbe projekta „Nabava pokretnih regala i arhivskih regala“, te prijave projekata „Ulazna vrata Gradskog muzeja“ i „Kultura svima!“

- Pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Požege

Agencija je u 2024. godini pružila savjetodavnu pomoć vezano za mogućnosti apliciranja na otvorene natječaje za gospodarske subjekte.

Tablica 3: Pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih i drugih subjekata s područja Grada Požege

| REDNI BROJ: | GOSPODARSKI SUBJEKT: | AKTIVNOST LO-RA-e: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalac Požega d.o.o. | Provedba projekta „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom“, „Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada“ i „Divlja odlagališta (Šokačka cesta)“ te priprema projekta „Prekogranična suradnja BiH i HR Komunalac-Posušje“ |
| 2. | Turistička zajednica Grada Požege | Priprema projekta „Prekogranična suradnja RH BiH Kreševo“ |
| 3. | Glazbena škola Požega | Priprema projekta „Koncert ispred katedrale“ |

Također, pružene su savjetodavne usluge za još pet (5) gospodarskih subjekata telefonskim putem ili osobnim dolaskom u zgradu Poduzetničkog inkubatora, te su gospodarstvenici mailom informirani o otvorenim pozivima.

- Pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata organizacija civilnog društva s područja Grada Požege

Agencija je u 2024. godini pružila tehničku pomoć pri pripremi projektnih prijava za dvije (2) organizacije civilnog društva te je prijavljeno ukupno dva (2) projekta. Ukupan iznos prijavljenih projekata iznosi: 26.921,95 €.

Tablica 4. Pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata organizacija civilnog društva s područja Grada Požege

| PRIJAVITELJ: | NAZIV PROJEKTA: | POZIV: | NADLEŽNO TIJELO: | VRIJEDNOST PROJEKTA: | STATUS PROJEKTA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požeški športski savez | Obuka neplivača „Hrvatska pliva“ i obuka neplivača djece s poteškoćama u razvoju (Halliwick koncept) | Poticanje programa obuke neplivača "Hrvatska pliva" | Ministarstvo turizma i sporta | 21.166,95 € | nije odobren za financiranje |
| Udruga Mali princ | Mali kulturisti | Program koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u RH u 2024. godini | Ministarstvo kulture i medija | 5.755,00 € | odobren |
| UKUPNO: |  |  |  | 26.921,95 € |  |

Djelatnici Agencije pružali su savjetodavne usluge oko mogućnosti financiranja i prijave ne natječaje više organizacija civilnog društva putem telefona ili osobnim dolaskom.

- Upravljanje Poduzetničkim inkubatorom Požega

Lokalna razvojna agencija Požega je zadužena za upravljanje Poduzetničkim inkubatorom Požega. U 2024. godini su evidentirane određene promjene u najmu prostora.

Temeljem Zahtjeva za raskidom ugovora Zakupnika – Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Antonio Ferhatović, od 29. veljače 2024. godine, Upravo vijeće je 21. ožujka 2024. godine donijelo Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 11/19 te je Sporazumni raskid ugovora potpisan sa 25. ožujkom 2024. godine. Također, temeljem Zahtjeva za raskidom ugovora Zakupnika – Labos plus II d.o.o. od 05. ožujka 2024. godine, Upravno vijeće je na istoj sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine donijelo Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 1/2023. te je Sporazumni raskid ugovora potpisan 25. ožujka 2024. godine. Temeljem Natječaja za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega, Upravno vijeće je na svojoj sjednici, 25. travnja 2024. godine donijelo Odluku o odabiru korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega, za korisnika/zakupnika uredskog prostora MC LEADERSHIP ACADEMY, obrt za usluge, vl. Mario Karadža, Sokolova 52, 34000 Požega. Javna ustanova Lokalna razvojna agencija je 30. travnja 2024. godine, sa pravnom osobom sklopila Ugovor br. 1/2024. o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme za uredski prostor br.1.

Temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 4/19 sa korisnikom Dimetric d.o.o. za uredski prostor br. 6, koji je istekao 14. srpnja 2024. godine, navedeni korisnik je uputio Zahtjev za odobrenje produžetka korištenja poslovnog prostora do 31. kolovoza 2024. godine. Dana 12. srpnja je potpisan sporazum između Javne ustanove Lokalna razvojna agencija i Dimetric d.o.o. kojim je odobreno korištenje poslovnog prostora do navedenog datuma.

Upravno vijeće je na sjednici, 22. srpnja 2024. godine usvojila Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanja kriterija i procedura za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega kojim se definiralo vrijeme na koje je moguće sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Požega sa poduzetnicima koji nemaju status početnika niti poduzetnika koji razvijaju novi poduhvat (razvojni tim) razvojnog tima odnosno prostor zakupljuju bez subvencija. Navedenom izmjenom definira se kako se ugovor može sklopiti na razdoblje do 2 godine uz mogućnost produženja, ali uz uvjet da ukoliko interes za zakup poslovnog prostora pokaže poduzetnik početnik ili poduzetnici koji razvijaju poduhvat (razvojni timovi) ugovor o zakupu poslovnog prostora sa poduzetnikom bez subvencija može se jednostrano raskinuti uz otkazni rok od minimalno 3 mjeseca. Na temelju izmijene Pravilnika 30. srpnja 2024. godine objavljen je i izmijenjeni Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega. Temeljem natječaja zaprimljene su 3 prijave od poduzetnika koji nemaju status početnika niti poduzetnika koji razvijaju novi poduhvat (razvojni timovi) i to: Autoservis Gavran j.d.o.o., Invictum d.o.o. i PNP elektronika j.d.o.o.. Upravno vijeće je 20. kolovoza, donijelo Odluku o odabiru korisnika Poduzetničkog inkubatora za korisnika Autoservis Gavran j.d.o.o., Invictum do.o.o. i PNP elektronika j.d.o.o.. Javna ustanova Lokalna razvojna agencija je sa Autoservisom Gavran j.d.o.o.,  21. kolovoza 2024. godine, sklopila Ugovor broj 2/2024. za zakup proizvodne hale broj 4 te sa PNP elektronika j.d.o.o., sklopila Ugovor broj 3/2024. godine za zakup uredskog prostora broj 5.

Invictum d.o.o. je 21. kolovoza 2024. godine poslao Obavijest o odustanku od zakupa poslovnog prostora te slijedom navedenog nije niti sklopljen Ugovor o zakupu.

Temeljem Natječaja za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega, Upravno vijeće je na sjednici,16.rujna donijelo Odluku o odabiru korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega, za Balloon Ornamenta, obrt za uslugu, vl. Helena Kakuk i Atesti vl. Mario Tomić. Javna ustanova Lokalna razvojna agencija je 23. rujna 2024. godine sklopila Ugovor br. 4/2024. sa Balloon Ornamenta za zakup uredskog prostora br. 4 te sa Atesti, vl. Mario Tomić, Ugovor br.5/2024. za zakup uredskog prostora br.2.

Zbog povećane potrebe Javne ustanove Lokalne razvojne agencije Požega za dodatnim uredskim prostorom, u dogovoru sa HAMAG BICRO-m koji je koristio uredski prostor br. 12, zaključen 12. studenog 2024. godine, dodatak Ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme 01/2022. u kojem je definirano da korisnik HAMAG BICRO koristi uredski prostor bez prestanka te da su ugovorne strane suglasne da umjesto korištenja uredskog prostora br. 12, koristi uredski prostor br. 6. Na ovaj način je Lokalna razvojna agencija dobila dodatni prostor na katu za poslovanje svojih djelatnika.

Tablica 5. Stanari Poduzetničkog inkubatora Požega na dan 31. prosinca 2024. godine

| REDNI BROJ: | STANAR: | DJELATNOST: |
| --- | --- | --- |
| 1. | MK Leadership Academy | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, pomoćne i uslužne djelatnosti u obrazovanju |
| 2. | LOOD, Obrt za inf. usluge | Informatičke usluge i računalno programiranje |
| 3. | PNP Elektronika j.d.o.o. | Usluge programiranja, proizvodnje elektroničkih proizvoda i projektiranje |
| 4. | Balloon Ornamenta | Uslug balonskih dekoracija, dekoracije i aranžmani od balona |
| 5. | AUTOSERVIS GAVRAN j.d.o.o. | Usluge popravka, servisiranja i nadogradnje motornih vozila |
| 6. | 2M instalacije d.o.o. | Instalacijski radovi, uvođenje instalacijskog grijanja i vodovoda, servis plinskih bojlera i sl. |
| 7. | ATESTI, uslužni obrt | Tehnička ispitivanja, zaštita od požara, zaštita na radu |
| 8. | Autoservis Tiho | Usluge popravaka i održavanja motornih vozila |
| 9. | Knjigovodstveni servis LB | Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi |
| 10. | M- SIM d.o.o. | Proizvodnja namještaja, građevne stolarije |
| 11. | Iznad horizonta d.o.o. | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala |
| 12. | HAMAG BICRO | Poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva i obrta |

Agencija je zadužena i za upravljanje Poduzetničkim inkubatorom Požega te je na dan 31. prosinca 2024. godine bilo popunjeno 92,3% kapaciteta Poduzetničkog inkubatora (ukupno 9 uredskih prostora i 3 proizvodne hale).

Osim poduzetnika, kojima je temeljem ugovora iznajmljen poslovni prostor na određeno vrijeme, u Inkubatoru su smješteni i djelatnici Agencije.

U Poduzetničkom inkubatoru Požega ukupno je zaposleno 33 osobe, od čega se 22 zaposlene osobe odnose na korisnike inkubatora dok je 11 osoba zaposleno u Lokalnoj razvojnoj agenciji Požega. U cijelom Poduzetničkom inkubatoru zaposleno je 10 žena od čega ih je 5 zaposleno u Agenciji dok ih je 5 zaposleno kod korisnika inkubatora, također, u Poduzetničkom inkubatoru zaposleno je 23 muškaraca od čega ih je 6 zaposleno u Agenciji a 17 ih je zaposleno kod korisnika inkubatora. Od ukupnog broj zaposlenih u Poduzetničkom inkubatoru 9 ih je zaposleno sa srednjom stručnom spremom i to svi kod korisnika inkubatora, 3 je zaposleno sa sa višom stručnom spremom od čega 2 kod korisnika prostora a 1 u Agenciji dok je 21 osoba zaposlena sa visokom stručnom spremom i to 15 kod korisnika inkubatora a 6 u Agenciji. Broj zaposlenih kao i struktura prema spolu i stručnoj spremi je prikazana u sljedećoj tablici i na pripadajućim grafikonima.

Tablica 6. Broj zaposlenika kod Korisnika i zakupljen prostor Poduzetničkog inkubatora

| REDNI BROJ: | KORISNIK INKUBATORA: | ZAKUPLJENI PROSTOR: | BROJ ZAPOSLENIH: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MK Leadership Academy | Ured 1 | 1 |
| 2. | ATESTI, uslužni obrt | Ured 2 | 4 |
| 3. | 2M Instalacije d.o.o. | Ured 3 | 5 |
| 4. | Balloon Ornamenta | Ured 4 | 1 |
| 5. | PNP elektronika j.d.o.o. | Ured 5 | 1 |
| 6. | HAMAG BICRO | Ured 6 | 1 |
| 7. | IZNAD HORIZONTA d.o.o. | Ured 7 | 1 |
| 8. | LOOD | Ured 8 | 1 |
| 9. | LB knjigovodstveni servis | Ured 9 | 1 |
| 10. | M-SIM d.o.o. | Hala 3 | 2 |
| 11. | AUTOSERVIS GAVRAN j.d.o.o. | Hala 4 | 2 |
| 12. | AUTOSERVIS TIHO j.d.o.o. | Hala 2 | 2 |
| 13. | Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega | Uredi 10,11, 12 i 13 | 11 |
| UKUPNO: |  |  | 33 |

Grafikon 1. Zaposlenici korisnika Poduzetničkog inkubatora s obzirom na spol

Grafikon 2. Zaposlenici korisnika Poduzetničkog inkubatora s obzirom na obrazovanje

Sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija i procedura za odabir korisnika i njegovim izmjenama, Agencija vodi evidenciju o edukacijskoj i konferencijskoj dvorani, koje su dostupne kako korisnicima inkubacijskih usluga, tako i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, uz naplatu sukladno važećem cjeniku. U nastavku je dan pregled korištenja konferencijske i edukacijske dvorane Poduzetničkog inkubatora u Požegi u 2024. godine.

Tablica 7. Korištenje konferencijske i edukacijske dvorane u razdoblju 1.1.-31.12.2024. godine

| REDNI BROJ: | MJESEC: | DANI KORIŠTENJA: | SATI KORIŠTENJA: | BROJ SUDIONIKA: | KORISNICI: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siječanj | 3 dana | 4 sata | 19 | -sastanak koordinacija Projekt Most u Dervišagi -4. i 5. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom |
| 2. | Veljača | 2 dana | 2 sata | 16 | -6. i 7. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom |
| 3. | Ožujak | 3 dana | 3 sata | 51 | -8.i 9. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom -Prvi radni sastanak sa zaposlenim osobama u sklopu provedbe projekta "Pomoć u kući - IV. faza" |
| 4. | Travanj | 4 dana | 5 sata | 61 | -10. i 11. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom -Drugi radni sastanak zaposlenih osoba u sklopu provedbe projekta "Pomoć u kući - IV. faza" -edukacija HAMAG BICRO |
| 5. | Svibanj | 6 dana | 8 sati | 105 | -12. i 13. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom -Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja OSI - savjetovanje u vezi programa "Zaželi - prevencija institucionalizacije" -Mile Raić edukacija o sigurnosti na radu -Treći radni sastanak - projekt "Pomoć u kući - IV. faza" |
| 6. | Lipanj | 3 dana | 3 sata | 40 | -edukacija zaposlenika Grada i gradskih institucija -14. i 15. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom |
| 7. | Srpanj | 5 dana | 5 sati | 43 | -16. i 17. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom -Početna konferencija za projekt Multiple skleroze -Intervju - u cilju integracije, veće dostupnosti te osnaživanja kvalitete zdravstvenih i socijalnih usluga - Zaželi |
| 8. | Kolovoz | 2 dana | 2 sata | 20 | 19.i 20. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom |
| 9. | Rujan | 2 dana | 2 sata | 20 | -21.i 22. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom |
| 10. | Listopad | 2 dana | 2 sata | 20 | - 23. i 24. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom |
| 11. | Studeni | 1 dan | 1 sat | 10 | -25. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom |
| 12. | Prosinac | 2 dana | 4 sata | 48 | -29. koordinacijski sastanak - Izgradnja DV Pod gradom -skupština |
| UKUPNO: |  | 35 dana | 41 sat | 453 sudionika |  |

- Edukacije

U svrhu ostvarivanja što boljih rezultata u radu Agencije neophodno je povećanje kompetencija djelatnika Agencije, stoga u 2024. godini djelatnici Agencije sudjelovali na sveukupno 22 edukacije/radionice/predavanja, što pokazuje slijedeća tablica.

Tablica 8. Sudjelovanje zaposlenika Lokalne razvojne agencije Požega na edukacijama i radionicama

| REDNI BROJ: | DJELATNICI: | EDUKACIJA: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Marin Ćorluka i Ružica Jeleč | radionici o provedbi projekta u sklopu Poziva „ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE", Zagreb |
| 2. | Josip Križanec i Darko Fridl | info radionica 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga i poziva za male projekte Interreg Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027., Osijek |
| 3. | Dalibor Vranić | partnerski sastanak u sklopu projekta „Otkrivanje ruralne baštine“, Ajdovščina, Slovenija |
| 4. | Dario Colle | konferencija "Urbana agenda za Hrvatsku - Predstavljanje Urbanog razvojnog fonda", Zagreb |
| 5. | Josip Križanec i Darko Fridl | sastanak u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije radi sastanka konzorcija BiViP 5.0, Virovitica |
| 6. | Dario Colle | završna radionica - Mainstreaming the New European Bauhaus in Croatia, Zagreb |
| 7. | Josip Križanec | PUMA seminar: Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a, Slavonski Brod |
| 8. | Josip Križanec i Darko Fridl | informativni dani vezani s prvim otvorenim pozivom za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg VI-A Mađarska-Hrvatska 2021.-2027., Osijek |
| 9. | Darko Fridl | radionica 3 pilot Strateškog foruma za odabrane RLV-ove Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, Osijek |
| 10. | Dario Colle | 8. koordinacijskom sastanku za ITU gradove, Zagreb |
| 11. | Darko Fridl i Josip Križanec | implementacijska radionica 1. poziva Programa prekogranične suradnje Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Serbia 2021-2027., Osijek |
| 12. | Mirjana Gunčević | Godišnje savjetovanje službenika za informiranje, Zagreb |
| 13. | Darko Fridl i Josip Križanec | konferencija Programa prekogranične suradnje Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Serbia 2014-2020. i objave drugog poziva u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Srbija 2021-2027., Osijek |
| 14. | Darko Fridl i Josip Križanec | implementacijska radionica 2. poziva Programa prekogranične suradnje Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Serbia 2021-2027., Đakovo |
| 15. | Josip Križanec | sastanak u Malom Zvorniku (Republika Srbija) koji je organizirao vodeći partner na projektu PRO-EFFICIENT, prekogranična suradnja Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021-2027., Mali Zvornik, Srbija |
| 16. | Mirjana Gunčević, Josip Križanec | Fokus grupa u vezi izrade Plana upravljanja destinacijom Požeško-slavonske županije, Požega |
| 17. | Dario Colle | Izborna skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, Požega |
| 18. | Darko Fridl i Josip Križanec | Radionica Vidljivost i komunikacija za projekte u implementaciji – Interreg Hrvatska-Srbija – webinar – Josip i Darko (webinar) |
| 20. | Darko Fridl i Josip Križanec | Radionica Financiranje putem EU fondova te procesi prijave i provedbe projekata, Požega |
| 21. | Darko Fridl i Josip Križanec | 2. Regionalna konferencija – Požega 2024: Mislimo gospodarski, razvijamo regionalno, Požega |
| 22. | Dalibor Vranić | 1. Poziv pilot-projekta EmBRACE u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – 2027., Slavonski Brod |

Osim navedenog, djelatnici su sudjelovali u različitim događanjima organiziranim od strane partnera, suradnika i drugih lokalnih dionika kao što su početne i završne konferencije projekata, skupštine organizacija civilnog društva, tematski sastanci, okrugli stolovi te druga organizirana događanja.

- Informiranje i savjetovanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora

Agencija je u 2024. godini provodila aktivnosti informiranja potencijalnih korisnika o EU i nacionalnim sredstvima. Aktivnosti su se provodile na zahtjev zainteresiranih pojedinaca u prostorima Poduzetničkog inkubatora Požega.

Agencija je surađivala s relevantnim ministarstvima, agencijama, organizacijama i institucijama. Također, Agencija je članica Udruge Mreža BOND te je sudjelovala u organiziranim događanjima Udruge u predmetnom razdoblju.

- Promidžba i vidljivost

U svrhu promoviranja svoga rada i djelovanja Agencija je prošle godine izradila promotivne materijale sa svojim obilježjima, koji su se tijekom ove godine odnosno promatranog razdoblja  podijelili suradnicima, gospodarskim subjektima i zainteresiranim građanima, s ciljem povećanja prepoznatljivosti rada i djelovanja Agencije.

- Izvještavanje

Lokalna razvojna agencija Požega je dužna, svom Upravnom vijeću i osnivaču, najmanje jednom godišnje dostaviti izvješće o realizaciji Plana rada za navedenu godinu. Ovo godišnje izvješće daje se u svrhu informiranja Upravnog vijeća i Osnivača o poduzetnim aktivnostima Agencije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

KLASA: 400-06/25-01/1

URBROJ: 2177-1-30-02/01-25-1

U Požegi, 14. siječnja 2025. godine

RAVNATELJICA

Ida Dumančić, univ.spec.oec.